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АНО «НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ»


План реализации Единой модели профориентации
на 2026/2027 учебный год
Мастер-шаблон для общеобразовательной организации

Август 2026 — август 2027 года

Москва, 2026
Как пользоваться шаблоном
Шаблон рассчитан на школу, реализующую Единую модель профориентации на основном уровне. Уровень реализации утверждается исполнительным органом субъекта Российской Федерации; организация реализует модель только на одном уровне — для всех классов с 6 по 11. Ниже — три маршрута адаптации.
	Уровень
	Что изменить в плане
	На что обратить внимание

	Базовый уровень
	Исключить позиции с направлениями МПВ, ДО, ПО, ППК (они не входят в минимум базового уровня). В паспорте убрать ожидаемый результат об участии каждого обучающегося в мероприятии профессионального выбора. В форме мониторинга по показателям охвата пробами, охвата ДОП и профессионального обучения поставить «не применимо». В помесячном календаре снять контрольные точки по пробам.
	Исключение направления из минимума не запрещает проводить такие мероприятия: если школа их проводит, они остаются в плане с пометкой «сверх минимума». Позиции, обеспечивающие доступность для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (определение условий участия, адаптация материалов, знакомство с адаптированными программами СПО), не удаляются ни при каком уровне.

	Основной уровень
	Оставить план без изменений: он рассчитан на этот уровень. Позиции 58—59 (профессиональное обучение и предпрофессиональные классы) исключить.
	Проверить, что объём по мероприятиям профессионального выбора набирается не менее 12 академических часов на параллель, а охват дополнительными общеобразовательными программами — не менее 50 процентов.

	Продвинутый уровень
	Оставить позиции 58—59 и раскрыть их: указать программу профессионального обучения, организацию-исполнителя, сроки, направленность предпрофессионального класса. Увеличить объём мероприятий профессионального выбора до 18 академических часов на параллель и работы с родителями — до 4 академических часов. Урочная деятельность — не менее 11 академических часов. Охват ДОП — не менее 70 процентов, для 10—11 классов программы должны соответствовать профилю обучения.
	Отдельно проверить переход программ профессионального обучения на объём не менее 144 академических часов с 1 января 2027 года и добавить в план позицию об этом. Для продвинутого уровня обязательно заключение соглашений с организациями-партнёрами.


Квадратные скобки обозначают поля, заполняемые школой. Даты приведены с учётом рекомендованных сроков каникул на 2026/2027 учебный год (письмо Минпросвещения России от 07.07.2026 № ОК-1948/03) и подлежат уточнению по календарному учебному графику школы и региональному плану профориентационных мероприятий.
План утверждается приказом руководителя. Формулировки мероприятий должны совпадать с формулировками в календарном плане воспитательной работы, чтобы документы можно было сопоставить без дополнительных пояснений.
Паспорт плана
	Параметр
	Значение

	Наименование
	План реализации Единой модели профориентации в [полное наименование образовательной организации] на 2026/2027 учебный год

	Основания разработки
	Часть 3.1 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Порядок осуществления мероприятий по профессиональной ориентации, утверждённый приказом Минпросвещения России от 31.08.2023 № 650; методические рекомендации по реализации Единой модели профессиональной ориентации обучающихся 6—11 классов, утверждённые Протоколом Всероссийского экспертного совета по профориентации № 4 от 26.08.2026; рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты» редакции 2026 года; [реквизиты приказа органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об организации реализации Единой модели профориентации в 2026/2027 учебном году]

	Уровень реализации
	[базовый / основной / продвинутый] — утверждён [реквизиты приказа исполнительного органа субъекта Российской Федерации]. Модель реализуется на одном уровне для всех классов 6—11

	Участники
	Обучающиеся 6—11 классов; родители (законные представители); педагогические работники; организации-партнёры

	Период реализации
	Август 2026 года — август 2027 года

	Ответственные лица
	Администратор: [должность, фамилия и инициалы]. Педагог (педагоги), организующий профориентационную деятельность: [фамилии и инициалы]

	Педагоги, ведущие курс «Россия — мои горизонты» (педагоги-навигаторы)
	[фамилии и инициалы, закреплённые классы]

	Ожидаемые результаты
	Выполнение объёмов по всем направлениям установленного уровня; охват курсом «Россия — мои горизонты» 100 процентов обучающихся 6—11 классов; участие каждого обучающегося не менее чем в одном мероприятии профессионального выбора; знакомство не менее чем с [5] отраслями экономики; оформление индивидуальных решений обучающимися 9 и 11 классов

	Контроль
	Промежуточный — декабрь 2026 года; основной — март 2027 года; итоговый анализ — май 2027 года


Пояснительная записка
Цель
Обеспечить каждому обучающемуся 6—11 классов условия для формирования готовности к профессиональному самоопределению: расширить представления о мире профессий и отраслях экономики России и региона, дать практический опыт профессиональных проб и обеспечить сопровождение индивидуального образовательно-профессионального выбора.
Задачи
1. Реализовать все направления Единой модели профориентации в объёме, установленном для уровня реализации школы.
1. Обеспечить проведение курса внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты» в объёме 34 часов в каждой параллели 6—11 классов с учётом регионального компонента.
1. Организовать прохождение обучающимися онлайн-диагностик и использование их результатов в индивидуальной работе.
1. Обеспечить участие обучающихся в мероприятиях профессионального выбора: профессиональных пробах, экскурсиях, мастер-классах, встречах с представителями профессий.
1. Выстроить взаимодействие с организациями среднего профессионального и высшего образования, работодателями, организациями дополнительного образования и центром занятости населения.
1. Организовать профориентационную работу с родителями (законными представителями).
1. Обеспечить доступность профориентационной работы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
1. Организовать внутренний мониторинг и подготовить аналитический отчёт по итогам учебного года.
Принципы построения плана
1. Каждая позиция плана соотнесена с направлением Единой модели. Позиции с меткой ОРГ (подготовка, заявки, соглашения, мониторинг) в объём направлений не засчитываются: они обеспечивают работу, но не являются образовательными мероприятиями для обучающихся.
1. Каждая позиция имеет измеримый результат или документ, подтверждающий выполнение. Фактические часы по направлениям учитываются отдельно — в форме учёта выполнения объёмов (форма 16 сборника форм); сам план показывает состав и сроки работы, а не итог в часах.
1. Мероприятия распределены по всем параллелям равномерно; ситуация, когда один класс участвует во всём, исключается.
1. Количество позиций ограничено: план содержит содержательные мероприятия, а не формальные пункты для объёма.
1. План не дублирует календарный план воспитательной работы и план внеурочной деятельности, а связывает их с направлениями модели.
Минимальные объёмы по направлениям
	Направление
	Базовый
	Основной
	Продвинутый

	Урочная деятельность
	не менее 4 ак. ч.
	не менее 9 ак. ч.
	не менее 11 ак. ч.

	Курс «Россия — мои горизонты»
	34 ак. ч.
	34 ак. ч.
	34 ак. ч.

	Мероприятия профессионального выбора
	—
	не менее 12 ак. ч./год
	не менее 18 ак. ч./год

	Взаимодействие с родителями
	не менее 2 ак. ч./год
	не менее 2 ак. ч./год
	не менее 4 ак. ч./год

	Дополнительное образование
	—
	информирование не менее 3 ак. ч./год; охват ДОП не менее 50 %
	информирование не менее 3 ак. ч./год; охват ДОП не менее 70 %

	Профессиональное обучение
	—
	—
	не менее 1 % обучающихся 8—11 кл., программы не менее 56 ак. ч. (с 01.01.2027 — не менее 144 ак. ч.)

	Профильные предпрофессиональные классы
	—
	—
	не менее одного класса


Объёмы указаны на один учебный год относительно образовательных программ основного общего и среднего общего образования. Суммарного объёма уровня действующие методические рекомендации не устанавливают: значения 40, 60 и 80 академических часов относятся к редакции документов 2023—2024 годов. Объём дополнительных общеобразовательных программ не регламентируется — нормируется информирование о возможностях их освоения и доля охваченных обучающихся.
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Годовой план реализации Единой модели профориентации
Сокращения в столбце «Направление»: УД — урочная деятельность; РМГ — курс внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты»; МПВ — мероприятия профессионального выбора; РОД — взаимодействие с родителями (законными представителями); ДО — дополнительное образование; ПО — профессиональное обучение; ППК — профильные предпрофессиональные классы; ОРГ — организационная работа, мониторинг и информационное сопровождение (в объём направлений не входит). Отметка направления показывает, за счёт какого направления засчитываются часы, а не то, к какому направлению относится тема позиции: подготовка программы курса, внесение курса в план внеурочной деятельности, распределение элементов уроков между предметами и адаптация материалов — это организационные действия, они помечены ОРГ и часов ни одному направлению не дают. Часы даёт только проведение занятий и мероприятий с обучающимися.
	№
	Мероприятие
	Классы
	Направление
	Срок
	Ответственный
	Результат / подтверждение

	1
	Изучение федеральных и региональных документов по Единой модели профориентации на 2026/2027 учебный год; сверка школьных актов
	—
	ОРГ
	до 25.08.2026
	Заместитель директора
	Перечень действующих документов; лист корректировки школьных актов

	2
	Получение регионального акта, устанавливающего уровень реализации Единой модели профориентации для организации, и отражение этого уровня в школьных документах
	6—11
	ОРГ
	до 31.08.2026
	Директор
	Реквизиты регионального акта; пункт приказа о едином уровне реализации

	3
	Издание приказа об организации профориентационной работы: ответственный, педагоги-навигаторы, рабочая группа, план
	—
	ОРГ
	до 31.08.2026
	Директор
	Приказ

	4
	Включение курса «Россия — мои горизонты» в план внеурочной деятельности ООП ООО и ООП СОО; тарификация часов
	6—11
	ОРГ
	до 31.08.2026
	Заместитель директора по УВР
	Обновлённые разделы ООП; тарификация

	5
	Актуализация модуля «Профориентация» рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы
	6—11
	ОРГ
	до 31.08.2026
	Заместитель директора по ВР
	Обновлённые разделы ООП

	6
	Разработка рабочей программы курса на основе федеральной программы редакции 2026 года и календарно-тематического планирования с региональным компонентом
	6—11
	ОРГ
	до 01.09.2026
	Педагоги-навигаторы
	Рабочая программа курса; КТП с датами

	7
	Распределение профориентационных элементов уроков между учебными предметами; отметки в тематическом планировании
	6—11
	ОРГ
	до 05.09.2026
	Руководители методических объединений
	Протокол методического объединения; отметки в рабочих программах

	8
	Направление региональному оператору списка педагогов-навигаторов и сведений об организации
	—
	ОРГ
	до 05.09.2026
	Заместитель директора
	Письмо региональному оператору

	9
	Утверждение годового плана реализации Единой модели профориентации и календаря мероприятий
	6—11
	ОРГ
	до 10.09.2026
	Директор
	Приказ об утверждении плана

	10
	Утверждение матрицы распределения ответственности
	—
	ОРГ
	до 10.09.2026
	Директор
	Матрица как приложение к плану

	11
	Регистрация обучающихся на платформе, выдача логинов, верификация номеров телефонов, контроль подтверждения согласий
	6—11
	ОРГ
	до 30.09.2026
	Педагоги-навигаторы, классные руководители
	Списки зарегистрированных с отметками о согласиях

	12
	Размещение раздела «Профориентация» на официальном сайте школы: документы, календарь событий, контакты
	—
	ОРГ
	до 15.09.2026
	Ответственный за сайт
	Раздел на сайте

	13
	Установочное занятие курса «Россия — мои горизонты» (тема 1)
	6—11
	РМГ
	03.09.2026
	Педагоги-навигаторы
	Записи в журнале внеурочной деятельности

	14
	Проведение занятий курса «Россия — мои горизонты» по календарно-тематическому плану (34 занятия)
	6—11
	РМГ
	сентябрь 2026 — май 2027, еженедельно
	Педагоги-навигаторы
	Журнал внеурочной деятельности; данные платформы

	15
	Проведение занятий регионального компонента курса (от 8 до 17 часов)
	6—11
	РМГ
	по региональному КТП
	Педагоги-навигаторы
	Записи в журнале; региональный КТП

	16
	Проектное занятие «Поговори с родителями» (тема 25)
	6—11
	РМГ / РОД
	март 2027
	Педагоги-навигаторы
	Записи в журнале; работы обучающихся

	17
	Рефлексивное занятие курса (тема 34)
	6—11
	РМГ
	20.05.2027
	Педагоги-навигаторы
	Записи в журнале; материалы рефлексии

	18
	Первая волна онлайн-диагностик: «Мои интересы» (6, 8, 10 классы), «Мой профиль» (7, 9, 11 классы)
	6—11
	РМГ
	октябрь 2026
	Педагоги-навигаторы
	Сводка прохождения по классам

	19
	Разбор индивидуальных отчётов по итогам первой волны диагностик на занятиях курса и в индивидуальных беседах
	6—11
	РМГ
	ноябрь 2026
	Педагоги-навигаторы, классные руководители
	Записи в журнале; отметки в индивидуальных маршрутах

	20
	Вторая волна онлайн-диагностик: «Мои качества» (6, 8, 10 классы), «Мои ориентиры» (7, 9, 11 классы)
	6—11
	РМГ
	декабрь 2026
	Педагоги-навигаторы
	Сводка прохождения по классам

	21
	Диагностики блока «Мои способности» в привязке к темам курса
	6—11
	РМГ
	по КТП курса
	Педагоги-навигаторы
	Данные платформы

	22
	Индивидуальные консультации по результатам диагностик для обучающихся 9 и 11 классов и их родителей
	9, 11
	РОД
	январь — февраль 2027
	Педагог-психолог, педагог-навигатор
	Журнал консультаций

	23
	Дополнительная психологическая диагностика по запросу (при наличии письменного согласия родителей)
	6—11
	ОРГ
	в течение года
	Педагог-психолог
	Согласия; заключения специалиста

	24
	Профориентационные элементы уроков предмета «Труд (технология)»: связь технологических операций с профессиями и отраслями
	6—9
	УД
	в течение года
	Учителя предмета «Труд (технология)»
	Отметки в тематическом планировании; материалы уроков

	25
	Профориентационные элементы уроков естественно-научного цикла: профессии высокотехнологичных отраслей
	6—11
	УД
	в течение года
	Учителя физики, химии, биологии
	Отметки в тематическом планировании; кейсы

	26
	Профориентационные элементы уроков математики и информатики: прикладные задачи отраслей, ИТ-профессии
	6—11
	УД
	в течение года
	Учителя математики и информатики
	Отметки в тематическом планировании

	27
	Профориентационные элементы уроков гуманитарного цикла: отраслевая структура экономики региона, профессии коммуникативной сферы
	6—11
	УД
	в течение года
	Учителя истории, обществознания, географии, русского языка и литературы
	Отметки в тематическом планировании

	28
	Выездные уроки на предприятиях и в организациях профессионального образования
	8—11
	УД / МПВ
	ноябрь 2026, март 2027
	Учителя-предметники, заместитель директора
	Приказы о выезде; согласия родителей

	29
	Уроки с приглашением специалистов и родителей — носителей профессий
	6—11
	УД
	в течение года, не менее 1 на параллель
	Классные руководители, учителя-предметники
	Записи в журнале; материалы встреч

	30
	Формирование перечня организаций-партнёров и утверждение плана взаимодействия на учебный год
	—
	ОРГ
	до 30.09.2026
	Заместитель директора
	План взаимодействия с партнёрами

	31
	Направление заявок партнёрам на мероприятия первого полугодия
	6—11
	ОРГ
	октябрь 2026
	Педагоги-навигаторы
	Заявки; подтверждения

	32
	Профессиональные пробы для обучающихся 8 классов (не менее двух направлений)
	8
	МПВ
	ноябрь 2026, март 2027
	Педагог-навигатор, партнёры
	Карты профессиональных проб; оценки наставников

	33
	Профессиональные пробы для обучающихся 9 классов (не менее двух направлений)
	9
	МПВ
	ноябрь 2026, февраль 2027
	Педагог-навигатор, партнёры
	Карты профессиональных проб

	34
	Профессиональные пробы для обучающихся 6—7 классов на моделирующем уровне
	6—7
	МПВ
	декабрь 2026, апрель 2027
	Педагог-навигатор, партнёры
	Карты профессиональных проб

	35
	Профессиональные пробы и практикумы для обучающихся 10—11 классов по профилю обучения
	10—11
	МПВ
	октябрь 2026, март 2027
	Педагог-навигатор, партнёры
	Карты профессиональных проб

	36
	Экскурсии на предприятия реального сектора экономики
	7—11
	МПВ
	не менее двух за год на параллель
	Классные руководители, заместитель директора
	Приказы о выезде; списки участников; согласия

	37
	Экскурсии в профессиональные образовательные организации; дни открытых дверей колледжей
	8—9
	МПВ
	ноябрь 2026, февраль — апрель 2027
	Классные руководители
	Списки участников

	38
	Посещение дней открытых дверей и профильных мероприятий образовательных организаций высшего образования
	10—11
	МПВ
	ноябрь 2026 — апрель 2027
	Классные руководители
	Списки участников

	39
	Мастер-классы представителей профессий на базе школы
	6—11
	МПВ
	не менее двух за год
	Педагог-организатор, педагог-навигатор
	Программа; списки участников

	40
	Участие в отраслевых выставках, фестивалях, чемпионатах профессионального мастерства
	8—11
	МПВ
	по графику организаторов
	Заместитель директора
	Списки участников; подтверждения организаторов

	41
	Решение кейсов от работодателей в командном формате
	9—11
	МПВ
	февраль — март 2027
	Педагог-навигатор, партнёры
	Условия кейсов; работы обучающихся; протокол оценки

	42
	Онлайн-тренажёры профессий на платформе
	6—11
	МПВ
	в течение года
	Педагоги-навигаторы
	Данные платформы

	43
	Мероприятия партнёров, размещённые на платформе (целевые уроки, выставки-практикумы)
	6—11
	МПВ
	в течение года
	Педагоги-навигаторы
	Записи в личном кабинете

	44
	Заключение или актуализация соглашений о сотрудничестве с организациями-партнёрами
	—
	ОРГ
	сентябрь — октябрь 2026
	Директор, заместитель директора
	Соглашения; организационные письма

	45
	Совместное планирование мероприятий с профессиональными образовательными организациями региона
	8—11
	ОРГ
	сентябрь 2026
	Заместитель директора
	Согласованный график мероприятий

	46
	Взаимодействие с центром занятости населения: информация о рынке труда, ярмарка вакансий, временное трудоустройство несовершеннолетних
	9—11
	МПВ
	февраль — май 2027
	Социальный педагог
	Материалы; списки участников

	47
	Встречи с представителями работодателей — участников регионального кадрового прогноза
	8—11
	МПВ
	декабрь 2026, апрель 2027
	Заместитель директора
	Программы встреч; списки участников

	48
	Родительское собрание «Профориентационная работа школы в 2026/2027 учебном году: что и когда»
	6—11
	РОД
	сентябрь 2026
	Классные руководители, педагоги-навигаторы
	Протоколы собраний

	49
	Всероссийское профориентационное родительское собрание (трансляция федерального оператора) с последующим обсуждением
	6—11
	РОД
	по графику федерального оператора
	Заместитель директора
	Протоколы; отметки об участии

	50
	Родительское собрание «Как помочь ребёнку сделать осознанный профессиональный выбор»
	8—9
	РОД
	декабрь 2026
	Классные руководители, педагог-психолог
	Протоколы собраний; памятки родителям

	51
	Родительское собрание для 10—11 классов: выбор предметов ЕГЭ, направлений подготовки, целевое обучение
	10—11
	РОД
	апрель 2027
	Классные руководители, педагог-навигатор
	Протоколы собраний

	52
	Мероприятия «родители о профессиях»: выступления родителей на уроках и классных часах, экскурсии на места работы родителей
	6—11
	РОД
	в течение года
	Классные руководители
	Записи в плане воспитательной работы

	53
	Семейные диагностики на платформе; курс для родителей
	6—11
	РОД
	в течение года
	Педагоги-навигаторы
	Информационные рассылки; данные платформы

	54
	Индивидуальные консультации родителей по вопросам профессионального выбора ребёнка
	6—11
	РОД
	в течение года по запросу
	Педагог-психолог, педагог-навигатор
	Журнал консультаций

	55
	Ярмарка объединений дополнительного образования: презентационные и пробные занятия
	6—11
	ДО
	сентябрь 2026
	Заместитель директора, педагоги дополнительного образования
	Программа; списки участников

	56
	Информирование о программах дополнительного образования региона (навигатор дополнительного образования)
	6—11
	ДО
	сентябрь 2026, январь 2027
	Классные руководители
	Информационные материалы

	57
	Мониторинг охвата обучающихся 6—11 классов программами дополнительного образования
	6—11
	ОРГ
	декабрь 2026, май 2027
	Заместитель директора
	Сводка охвата

	58
	Организация профессионального обучения обучающихся 8—11 классов (для продвинутого уровня)
	8—11
	ПО
	в течение года
	Заместитель директора
	Договор о сетевой форме; программа; протокол квалификационного экзамена

	59
	Организация работы профильных предпрофессиональных классов (для продвинутого уровня)
	10—11
	ППК
	в течение года
	Заместитель директора
	Соглашения с партнёрами; учебные планы

	60
	Определение условий участия обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в профориентационных мероприятиях
	6—11
	ОРГ
	сентябрь 2026, далее по запросу
	Психолого-педагогический консилиум
	Протоколы ППк

	61
	Адаптация материалов курса и формы прохождения диагностик для обучающихся с ОВЗ
	6—11
	ОРГ
	в течение года
	Педагоги-навигаторы, педагог-психолог
	Адаптированные материалы

	62
	Знакомство обучающихся с ОВЗ и их родителей с адаптированными программами СПО региона
	8—9
	МПВ / РОД
	февраль — апрель 2027
	Социальный педагог, педагог-навигатор
	Информационные материалы; протоколы встреч

	63
	Профориентационные пробы для обучающихся с ОВЗ с наставниками соответствующей подготовки
	8—11
	МПВ
	по индивидуальному графику
	Педагог-навигатор, партнёры
	Карты проб; решения ППк

	64
	Ведение раздела «Профориентация» на официальном сайте и в официальных сообществах школы
	—
	ОРГ
	ежемесячно
	Ответственный за информационное сопровождение
	Публикации

	65
	Информирование обучающихся и родителей о профориентационных событиях месяца
	6—11
	ОРГ
	ежемесячно
	Классные руководители
	Рассылки; объявления

	66
	Оформление информационного стенда «Куда пойти учиться»: колледжи, вузы, правила приёма
	8—11
	ОРГ
	обновление 2 раза в год
	Педагог-библиотекарь, педагог-навигатор
	Материалы стенда

	67
	Общешкольное событие «Фестиваль профессий»
	6—11
	МПВ
	ноябрь 2026
	Педагог-организатор
	Программа; фотоматериалы при наличии согласий

	68
	Неделя профориентации: тематические уроки, встречи, конкурсы
	6—11
	УД / МПВ
	март 2027
	Заместитель директора, педагог-организатор
	План недели; отчёт

	69
	Защита индивидуальных маршрутов профессионального самоопределения обучающимися 9 классов
	9
	ОРГ
	апрель 2027
	Классные руководители, педагог-навигатор
	Заполненные формы маршрутов

	70
	Промежуточный внутришкольный контроль реализации Единой модели профориентации
	6—11
	ОРГ
	декабрь 2026
	Заместитель директора
	Справка по итогам контроля

	71
	Основной внутришкольный контроль: выполнение объёмов, охват, качество документирования
	6—11
	ОРГ
	март 2027
	Заместитель директора
	Справка по итогам контроля

	72
	Анкетирование обучающихся об удовлетворённости профориентационными мероприятиями
	6—11
	ОРГ
	май 2027
	Педагог-психолог
	Аналитическая справка

	73
	Анкетирование обучающихся 9 и 11 классов о готовности к профессиональному самоопределению (входное и итоговое)
	9, 11
	ОРГ
	сентябрь 2026, апрель 2027
	Педагог-психолог
	Сравнительная аналитическая справка

	74
	Подготовка аналитического отчёта о реализации Единой модели профориентации за 2026/2027 учебный год
	—
	ОРГ
	май — июнь 2027
	Заместитель директора
	Аналитический отчёт

	75
	Рассмотрение итогов реализации модели на педагогическом совете; постановка задач на 2027/2028 учебный год
	—
	ОРГ
	июнь 2027
	Директор
	Выписка из протокола педагогического совета

	76
	Сбор сведений о поступлении выпускников 9 и 11 классов; сопоставление с заявленным выбором
	9, 11
	ОРГ
	август — сентябрь 2027
	Классные руководители
	Сводка по выпускникам

	77
	Планирование профориентационной работы на 2027/2028 учебный год с учётом увеличения регионального компонента курса до 17 часов
	—
	ОРГ
	июнь — август 2027
	Заместитель директора
	Проект плана на новый учебный год


Всего позиций плана: 77. План может быть дополнен региональными и муниципальными мероприятиями по мере поступления информации от регионального оператора.
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Помесячный календарь на 2026/2027 учебный год
	Месяц
	Организационные действия школы
	Рекомендуемые мероприятия
	Контрольные точки

	Сентябрь
	Издать приказ; утвердить план; включить курс в план внеурочной деятельности; начать курс 03.09; провести информирование обучающихся и родителей о проекте «Билет в будущее» и зарегистрировать на платформе желающих при подтверждённых согласиях; направить список педагогов-навигаторов региональному оператору; провести родительское собрание
	Ярмарка объединений дополнительного образования; входное анкетирование 9 и 11 классов; формирование перечня партнёров
	До 10.09 — план утверждён. До 30.09 — проведено информирование всех обучающихся 6—11 классов, зарегистрированы желающие, согласия подтверждены

	Октябрь
	Провести первую волну диагностик; направить заявки партнёрам на первое полугодие; провести первое практико-ориентированное занятие курса
	Профессиональные пробы для 10—11 классов; посещение дня открытых дверей колледжа
	Первая волна диагностик открыта для всех параллелей; ориентир охвата — [80] процентов (аналитический показатель, а не основание требовать участия)

	Ноябрь
	Провести занятия курса; разобрать индивидуальные отчёты; провести профессиональные пробы для 8 и 9 классов
	Фестиваль профессий; экскурсии на предприятия; выездные уроки
	Не менее одного мероприятия профессионального выбора в каждой параллели 8—11 классов

	Декабрь
	Провести вторую волну диагностик; провести родительское собрание «Как помочь ребёнку сделать осознанный профессиональный выбор»; провести промежуточный внутришкольный контроль
	Пробы для 6—7 классов; встречи с работодателями; мониторинг охвата дополнительным образованием
	Справка по итогам промежуточного контроля. Выполнение не менее 45 процентов годового объёма по каждому направлению

	Январь
	Возобновить занятия курса после каникул; скорректировать календарно-тематическое планирование; направить заявки партнёрам на второе полугодие
	Индивидуальные консультации для 9 и 11 классов; повторное информирование о программах дополнительного образования
	Скорректированное КТП утверждено; заявки направлены

	Февраль
	Провести занятия курса; сопроводить участие в днях открытых дверей колледжей
	Профессиональные пробы для 9 классов; решение кейсов работодателей; ярмарка вакансий центра занятости; знакомство обучающихся с ОВЗ с адаптированными программами СПО
	Каждый обучающийся 9 класса посетил не менее одной организации профессионального образования

	Март
	Провести проектное занятие «Поговори с родителями»; провести профессиональные пробы второго полугодия; провести основной внутришкольный контроль
	Неделя профориентации; выездные уроки; мастер-классы
	Справка по итогам основного контроля. Выполнение не менее 75 процентов годового объёма

	Апрель
	Провести занятия курса; оформить индивидуальные маршруты для 9 классов; провести родительское собрание для 10—11 классов; провести итоговое анкетирование 9 и 11 классов
	Защита индивидуальных маршрутов; пробы для 6—7 классов; посещение дней открытых дверей вузов
	Индивидуальные маршруты оформлены не менее чем у 90 процентов обучающихся 9 классов

	Май
	Провести рефлексивное занятие курса (20.05); собрать данные об охвате и результатах; провести анкетирование удовлетворённости; подготовить аналитический отчёт
	Итоговые встречи с партнёрами; сбор предложений на новый учебный год
	Курс проведён в объёме 34 часов во всех параллелях. Аналитический отчёт подготовлен

	Июнь — август
	Рассмотреть итоги на педагогическом совете; собрать сведения о поступлении выпускников; спланировать работу на 2027/2028 учебный год
	Повышение квалификации педагогов; актуализация партнёрских договорённостей
	Выписка из протокола педагогического совета; проект плана на новый учебный год


Столбец «Организационные действия школы» перечисляет то, что школа планирует и выполняет сама; он не означает, что каждое из этих действий обязательно для обучающегося. Освоение курса «Россия — мои горизонты» и участие в мероприятиях модели входят в образовательную программу; регистрация на цифровой платформе проекта «Билет в будущее» и прохождение онлайн-диагностик добровольны и требуют согласия, а отказ не влечёт последствий.
Если школа начинает работу позже 6 сентября (получен региональный акт, изменён состав педагогов-навигаторов, организация присоединилась к проекту в течение года), даты подготовительных действий указываются фактические. Оформлять документы задним числом не следует: приказ, изданный позже установленного в календаре срока, законной силы не теряет, а датированный прошедшим числом создаёт расхождение с журналами и табелем. В плане в этом случае отмечается причина смещения срока.
Календарно-тематическое планирование курса «Россия — мои горизонты»
Планирование составлено по рабочей программе курса редакции 2026 года, размещённой на портале «Единое содержание общего образования». Даты рассчитаны для еженедельных занятий по четвергам начиная с 3 сентября 2026 года с учётом рекомендованных сроков каникул (письмо Минпросвещения России от 07.07.2026 № ОК-1948/03). Школа корректирует даты по собственному календарному учебному графику и расписанию; день недели закрепляется планом внеурочной деятельности.
Столбец «Р» отмечает темы, которые могут быть заменены занятиями регионального компонента. С 1 сентября 2026 года региональный компонент составляет от 8 до 17 академических часов от общего объёма курса; в этот диапазон входят все занятия регионального содержания, включая занятие, заменяющее тему 32, если такая замена производится. Обозначения столбца: «+» — замена допускается, «—» — тема отнесена федеральной рабочей программой к инвариантным и замене не подлежит. Тема 32 может быть заменена только на аналогичное занятие о военно-промышленном комплексе и только в том случае, если ВПК является одной из приоритетных отраслей субъекта Российской Федерации; в столбце «Р» она помечена «только аналогичным». Одно занятие регионального компонента рекомендуется назвать «Кузница эффективных кадров» и посвятить трудовой доблести и славе субъекта в годы Великой Отечественной войны и принципам бережливых технологий.
	№
	Дата
	Тема занятия
	Тип занятия
	Р

	1
	03.09.2026
	Установочное занятие «Россия — мои горизонты»
	Установочное
	—

	2
	10.09.2026
	Тематическое профориентационное занятие «Открой своё будущее»
	Профориентационное
	—

	3
	17.09.2026
	Тематическое профориентационное занятие «Познаю себя»
	Профориентационное
	—

	4
	24.09.2026
	Россия промышленная: атомные технологии
	Отраслевое
	+

	5
	01.10.2026
	Россия умная: педагогика и образование
	Отраслевое
	—

	6
	08.10.2026
	Россия аграрная: высокотехнологичное сельское хозяйство
	Отраслевое
	+

	7
	15.10.2026
	Россия комфортная: энергетика
	Отраслевое
	+

	8
	22.10.2026
	Практико-ориентированное занятие
	Практико-ориентированное
	+

	9
	05.11.2026
	Россия технологическая: инженерия и беспилотные системы
	Отраслевое
	+

	10
	12.11.2026
	Россия промышленная: добыча и переработка
	Отраслевое
	+

	11
	19.11.2026
	Россия деловая: предпринимательство
	Отраслевое
	+

	12
	26.11.2026
	Россия комфортная: дорожное строительство и транспорт
	Отраслевое
	+

	13
	03.12.2026
	Россия безопасная: национальная безопасность
	Отраслевое
	—

	14
	10.12.2026
	Россия деловая: международное сотрудничество
	Отраслевое
	+

	15
	17.12.2026
	Практико-ориентированное занятие
	Практико-ориентированное
	+

	16
	24.12.2026
	Профориентационное занятие
	Профориентационное
	—

	17
	14.01.2027
	Профориентационное занятие
	Профориентационное
	—

	18
	21.01.2027
	Россия профессиональная: государственная служба
	Отраслевое
	+

	19
	28.01.2027
	Россия комфортная: интернет и телекоммуникация
	Отраслевое
	+

	20
	04.02.2027
	Россия умная: биотехнологии и цифровизация науки
	Отраслевое
	—

	21
	11.02.2027
	Россия гостеприимная: индустрия туризма и сервиса
	Отраслевое
	+

	22
	18.02.2027
	Россия безопасная. Защитники Отечества
	Отраслевое
	—

	23
	25.02.2027
	Россия творческая: креативная экономика
	Отраслевое
	+

	24
	04.03.2027
	Россия промышленная: машиностроение
	Отраслевое
	+

	25
	11.03.2027
	Проектное занятие «Поговори с родителями»
	Проектное
	—

	26
	18.03.2027
	Россия здоровая: высокотехнологичная медицина
	Отраслевое
	+

	27
	25.03.2027
	Россия умная: искусственный интеллект и промт-инженерия
	Отраслевое
	+

	28
	08.04.2027
	Россия промышленная: космические технологии
	Отраслевое
	—

	29
	15.04.2027
	Практико-ориентированное занятие
	Практико-ориентированное
	+

	30
	22.04.2027
	Россия комфортная: строительство и города будущего
	Отраслевое
	+

	31
	29.04.2027
	Профориентационное занятие
	Профориентационное
	—

	32
	06.05.2027
	Россия безопасная: военно-промышленный комплекс
	Отраслевое
	только аналогичным

	33
	13.05.2027
	Практико-ориентированное занятие
	Практико-ориентированное
	+

	34
	20.05.2027
	Рефлексивное занятие
	Рефлексивное
	—


Как превратить эту заготовку в утверждаемый документ школы
Приведённая таблица — федеральная основа. Утверждаемое календарно-тематическое планирование школы получается из неё за пять шагов:
1. Получить у регионального оператора региональный календарно-тематический план или перечень занятий регионального компонента с указанием источника материалов.
1. Выбрать, какие из занятий, помеченных «+», заменяются региональными: их суммарное число должно попадать в диапазон от 8 до 17 академических часов. В этот же диапазон входит занятие, заменяющее тему 32, если школа такую замену производит: отдельного лимита для него нет.
1. Проверить, что ни одно занятие, помеченное «—», не заменено; тема 32 заменена только на аналогичное занятие о военно-промышленном комплексе и только при его приоритетности для субъекта.
1. Внести в таблицу столбцы «Региональная тема», «Источник материалов» и «Основание замены» и заполнить их по заменённым занятиям.
1. Сверить даты с календарным учебным графиком и расписанием школы, отметив переносы; утвердить планирование в составе рабочей программы курса.
Пример заполнения одной строки (учебный пример, региональные материалы условные):
	№
	Дата
	Федеральная тема
	Чем заменена
	Источник материалов
	Основание

	11
	19.11.2026
	Россия деловая: предпринимательство
	Региональная тема: «Предприниматели нашего края: от ремесла к производству»
	Источник: сайт регионального оператора, раздел «Региональный компонент РМГ», версия от 20.08.2026
	Замена допускается (в таблице «+»). Региональный календарно-тематический план: [реквизиты акта или письма регионального оператора]; при отсутствии регионального акта указывается решение педагогического совета школы и реквизиты протокола


Диагностики курса: «Мои интересы» (6, 8, 10 классы) и «Мой профиль» (7, 9, 11 классы) — первая волна; «Мои качества» (6, 8, 10 классы) и «Мои ориентиры» (7, 9, 11 классы) — вторая волна; диагностики блока «Мои способности» открываются в привязке к отдельным темам курса. Прохождение диагностик добровольно и бесплатно.
Лист корректировки плана
Лист заполняется при изменении сроков, состава мероприятий или ответственных, а также при поступлении новых федеральных и региональных документов.
	№
	Дата
	Пункт плана и суть изменения
	Основание
	Подпись ответственного

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	


Позиции для обязательной сверки в течение года: региональный приказ об организации реализации Единой модели профориентации на 2026/2027 учебный год; региональный календарно-тематический план курса с региональным компонентом; сроки и формы регионального мониторинга; график всероссийских профориентационных родительских собраний; график мероприятий партнёров на платформе.
© АНО «Научно-образовательный центр педагогических проектов», 2026. Материал подготовлен в методических целях. Источник: педпроект.рф.
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