АНО «НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ»

План реализации Единой модели профориентации

на 2026/2027 учебный год

Мастер-шаблон для общеобразовательной организации

Август 2026 — август 2027 года

Москва, 2026

Как пользоваться шаблоном

Шаблон рассчитан на школу, реализующую Единую модель профориентации на основном уровне. Уровень реализации утверждается исполнительным органом субъекта Российской Федерации; организация реализует модель только на одном уровне — для всех классов с 6 по 11. Ниже — три маршрута адаптации.

| Уровень | Что изменить в плане | На что обратить внимание |
| --- | --- | --- |
| Базовый уровень | Исключить позиции с направлениями МПВ, ДО, ПО, ППК (они не входят в минимум базового уровня). В паспорте убрать ожидаемый результат об участии каждого обучающегося в мероприятии профессионального выбора. В форме мониторинга по показателям охвата пробами, охвата ДОП и профессионального обучения поставить «не применимо». В помесячном календаре снять контрольные точки по пробам. | Исключение направления из минимума не запрещает проводить такие мероприятия: если школа их проводит, они остаются в плане с пометкой «сверх минимума». Позиции, обеспечивающие доступность для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (определение условий участия, адаптация материалов, знакомство с адаптированными программами СПО), не удаляются ни при каком уровне. |
| Основной уровень | Оставить план без изменений: он рассчитан на этот уровень. Позиции 58—59 (профессиональное обучение и предпрофессиональные классы) исключить. | Проверить, что объём по мероприятиям профессионального выбора набирается не менее 12 академических часов на параллель, а охват дополнительными общеобразовательными программами — не менее 50 процентов. |
| Продвинутый уровень | Оставить позиции 58—59 и раскрыть их: указать программу профессионального обучения, организацию-исполнителя, сроки, направленность предпрофессионального класса. Увеличить объём мероприятий профессионального выбора до 18 академических часов на параллель и работы с родителями — до 4 академических часов. Урочная деятельность — не менее 11 академических часов. Охват ДОП — не менее 70 процентов, для 10—11 классов программы должны соответствовать профилю обучения. | Отдельно проверить переход программ профессионального обучения на объём не менее 144 академических часов с 1 января 2027 года и добавить в план позицию об этом. Для продвинутого уровня обязательно заключение соглашений с организациями-партнёрами. |

Квадратные скобки обозначают поля, заполняемые школой. Даты приведены с учётом рекомендованных сроков каникул на 2026/2027 учебный год (письмо Минпросвещения России от 07.07.2026 № ОК-1948/03) и подлежат уточнению по календарному учебному графику школы и региональному плану профориентационных мероприятий.

План утверждается приказом руководителя. Формулировки мероприятий должны совпадать с формулировками в календарном плане воспитательной работы, чтобы документы можно было сопоставить без дополнительных пояснений.

Паспорт плана

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | План реализации Единой модели профориентации в [полное наименование образовательной организации] на 2026/2027 учебный год |
| Основания разработки | Часть 3.1 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Порядок осуществления мероприятий по профессиональной ориентации, утверждённый приказом Минпросвещения России от 31.08.2023 № 650; методические рекомендации по реализации Единой модели профессиональной ориентации обучающихся 6—11 классов, утверждённые Протоколом Всероссийского экспертного совета по профориентации № 4 от 26.08.2026; рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты» редакции 2026 года; [реквизиты приказа органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об организации реализации Единой модели профориентации в 2026/2027 учебном году] |
| Уровень реализации | [базовый / основной / продвинутый] — утверждён [реквизиты приказа исполнительного органа субъекта Российской Федерации]. Модель реализуется на одном уровне для всех классов 6—11 |
| Участники | Обучающиеся 6—11 классов; родители (законные представители); педагогические работники; организации-партнёры |
| Период реализации | Август 2026 года — август 2027 года |
| Ответственные лица | Администратор: [должность, фамилия и инициалы]. Педагог (педагоги), организующий профориентационную деятельность: [фамилии и инициалы] |
| Педагоги, ведущие курс «Россия — мои горизонты» (педагоги-навигаторы) | [фамилии и инициалы, закреплённые классы] |
| Ожидаемые результаты | Выполнение объёмов по всем направлениям установленного уровня; охват курсом «Россия — мои горизонты» 100 процентов обучающихся 6—11 классов; участие каждого обучающегося не менее чем в одном мероприятии профессионального выбора; знакомство не менее чем с [5] отраслями экономики; оформление индивидуальных решений обучающимися 9 и 11 классов |
| Контроль | Промежуточный — декабрь 2026 года; основной — март 2027 года; итоговый анализ — май 2027 года |

Пояснительная записка

Цель

Обеспечить каждому обучающемуся 6—11 классов условия для формирования готовности к профессиональному самоопределению: расширить представления о мире профессий и отраслях экономики России и региона, дать практический опыт профессиональных проб и обеспечить сопровождение индивидуального образовательно-профессионального выбора.

Задачи

- Реализовать все направления Единой модели профориентации в объёме, установленном для уровня реализации школы.

- Обеспечить проведение курса внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты» в объёме 34 часов в каждой параллели 6—11 классов с учётом регионального компонента.

- Организовать прохождение обучающимися онлайн-диагностик и использование их результатов в индивидуальной работе.

- Обеспечить участие обучающихся в мероприятиях профессионального выбора: профессиональных пробах, экскурсиях, мастер-классах, встречах с представителями профессий.

- Выстроить взаимодействие с организациями среднего профессионального и высшего образования, работодателями, организациями дополнительного образования и центром занятости населения.

- Организовать профориентационную работу с родителями (законными представителями).

- Обеспечить доступность профориентационной работы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

- Организовать внутренний мониторинг и подготовить аналитический отчёт по итогам учебного года.

Принципы построения плана

- Каждая позиция плана соотнесена с направлением Единой модели. Позиции с меткой ОРГ (подготовка, заявки, соглашения, мониторинг) в объём направлений не засчитываются: они обеспечивают работу, но не являются образовательными мероприятиями для обучающихся.

- Каждая позиция имеет измеримый результат или документ, подтверждающий выполнение. Фактические часы по направлениям учитываются отдельно — в форме учёта выполнения объёмов (форма 16 сборника форм); сам план показывает состав и сроки работы, а не итог в часах.

- Мероприятия распределены по всем параллелям равномерно; ситуация, когда один класс участвует во всём, исключается.

- Количество позиций ограничено: план содержит содержательные мероприятия, а не формальные пункты для объёма.

- План не дублирует календарный план воспитательной работы и план внеурочной деятельности, а связывает их с направлениями модели.

Минимальные объёмы по направлениям

| Направление | Базовый | Основной | Продвинутый |
| --- | --- | --- | --- |
| Урочная деятельность | не менее 4 ак. ч. | не менее 9 ак. ч. | не менее 11 ак. ч. |
| Курс «Россия — мои горизонты» | 34 ак. ч. | 34 ак. ч. | 34 ак. ч. |
| Мероприятия профессионального выбора | — | не менее 12 ак. ч./год | не менее 18 ак. ч./год |
| Взаимодействие с родителями | не менее 2 ак. ч./год | не менее 2 ак. ч./год | не менее 4 ак. ч./год |
| Дополнительное образование | — | информирование не менее 3 ак. ч./год; охват ДОП не менее 50 % | информирование не менее 3 ак. ч./год; охват ДОП не менее 70 % |
| Профессиональное обучение | — | — | не менее 1 % обучающихся 8—11 кл., программы не менее 56 ак. ч. (с 01.01.2027 — не менее 144 ак. ч.) |
| Профильные предпрофессиональные классы | — | — | не менее одного класса |

Объёмы указаны на один учебный год относительно образовательных программ основного общего и среднего общего образования. Суммарного объёма уровня действующие методические рекомендации не устанавливают: значения 40, 60 и 80 академических часов относятся к редакции документов 2023—2024 годов. Объём дополнительных общеобразовательных программ не регламентируется — нормируется информирование о возможностях их освоения и доля охваченных обучающихся.

Годовой план реализации Единой модели профориентации

Сокращения в столбце «Направление»: УД — урочная деятельность; РМГ — курс внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты»; МПВ — мероприятия профессионального выбора; РОД — взаимодействие с родителями (законными представителями); ДО — дополнительное образование; ПО — профессиональное обучение; ППК — профильные предпрофессиональные классы; ОРГ — организационная работа, мониторинг и информационное сопровождение (в объём направлений не входит). Отметка направления показывает, за счёт какого направления засчитываются часы, а не то, к какому направлению относится тема позиции: подготовка программы курса, внесение курса в план внеурочной деятельности, распределение элементов уроков между предметами и адаптация материалов — это организационные действия, они помечены ОРГ и часов ни одному направлению не дают. Часы даёт только проведение занятий и мероприятий с обучающимися.

| № | Мероприятие | Классы | Направление | Срок | Ответственный | Результат / подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение федеральных и региональных документов по Единой модели профориентации на 2026/2027 учебный год; сверка школьных актов | — | ОРГ | до 25.08.2026 | Заместитель директора | Перечень действующих документов; лист корректировки школьных актов |
| 2 | Получение регионального акта, устанавливающего уровень реализации Единой модели профориентации для организации, и отражение этого уровня в школьных документах | 6—11 | ОРГ | до 31.08.2026 | Директор | Реквизиты регионального акта; пункт приказа о едином уровне реализации |
| 3 | Издание приказа об организации профориентационной работы: ответственный, педагоги-навигаторы, рабочая группа, план | — | ОРГ | до 31.08.2026 | Директор | Приказ |
| 4 | Включение курса «Россия — мои горизонты» в план внеурочной деятельности ООП ООО и ООП СОО; тарификация часов | 6—11 | ОРГ | до 31.08.2026 | Заместитель директора по УВР | Обновлённые разделы ООП; тарификация |
| 5 | Актуализация модуля «Профориентация» рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | 6—11 | ОРГ | до 31.08.2026 | Заместитель директора по ВР | Обновлённые разделы ООП |
| 6 | Разработка рабочей программы курса на основе федеральной программы редакции 2026 года и календарно-тематического планирования с региональным компонентом | 6—11 | ОРГ | до 01.09.2026 | Педагоги-навигаторы | Рабочая программа курса; КТП с датами |
| 7 | Распределение профориентационных элементов уроков между учебными предметами; отметки в тематическом планировании | 6—11 | ОРГ | до 05.09.2026 | Руководители методических объединений | Протокол методического объединения; отметки в рабочих программах |
| 8 | Направление региональному оператору списка педагогов-навигаторов и сведений об организации | — | ОРГ | до 05.09.2026 | Заместитель директора | Письмо региональному оператору |
| 9 | Утверждение годового плана реализации Единой модели профориентации и календаря мероприятий | 6—11 | ОРГ | до 10.09.2026 | Директор | Приказ об утверждении плана |
| 10 | Утверждение матрицы распределения ответственности | — | ОРГ | до 10.09.2026 | Директор | Матрица как приложение к плану |
| 11 | Регистрация обучающихся на платформе, выдача логинов, верификация номеров телефонов, контроль подтверждения согласий | 6—11 | ОРГ | до 30.09.2026 | Педагоги-навигаторы, классные руководители | Списки зарегистрированных с отметками о согласиях |
| 12 | Размещение раздела «Профориентация» на официальном сайте школы: документы, календарь событий, контакты | — | ОРГ | до 15.09.2026 | Ответственный за сайт | Раздел на сайте |
| 13 | Установочное занятие курса «Россия — мои горизонты» (тема 1) | 6—11 | РМГ | 03.09.2026 | Педагоги-навигаторы | Записи в журнале внеурочной деятельности |
| 14 | Проведение занятий курса «Россия — мои горизонты» по календарно-тематическому плану (34 занятия) | 6—11 | РМГ | сентябрь 2026 — май 2027, еженедельно | Педагоги-навигаторы | Журнал внеурочной деятельности; данные платформы |
| 15 | Проведение занятий регионального компонента курса (от 8 до 17 часов) | 6—11 | РМГ | по региональному КТП | Педагоги-навигаторы | Записи в журнале; региональный КТП |
| 16 | Проектное занятие «Поговори с родителями» (тема 25) | 6—11 | РМГ / РОД | март 2027 | Педагоги-навигаторы | Записи в журнале; работы обучающихся |
| 17 | Рефлексивное занятие курса (тема 34) | 6—11 | РМГ | 20.05.2027 | Педагоги-навигаторы | Записи в журнале; материалы рефлексии |
| 18 | Первая волна онлайн-диагностик: «Мои интересы» (6, 8, 10 классы), «Мой профиль» (7, 9, 11 классы) | 6—11 | РМГ | октябрь 2026 | Педагоги-навигаторы | Сводка прохождения по классам |
| 19 | Разбор индивидуальных отчётов по итогам первой волны диагностик на занятиях курса и в индивидуальных беседах | 6—11 | РМГ | ноябрь 2026 | Педагоги-навигаторы, классные руководители | Записи в журнале; отметки в индивидуальных маршрутах |
| 20 | Вторая волна онлайн-диагностик: «Мои качества» (6, 8, 10 классы), «Мои ориентиры» (7, 9, 11 классы) | 6—11 | РМГ | декабрь 2026 | Педагоги-навигаторы | Сводка прохождения по классам |
| 21 | Диагностики блока «Мои способности» в привязке к темам курса | 6—11 | РМГ | по КТП курса | Педагоги-навигаторы | Данные платформы |
| 22 | Индивидуальные консультации по результатам диагностик для обучающихся 9 и 11 классов и их родителей | 9, 11 | РОД | январь — февраль 2027 | Педагог-психолог, педагог-навигатор | Журнал консультаций |
| 23 | Дополнительная психологическая диагностика по запросу (при наличии письменного согласия родителей) | 6—11 | ОРГ | в течение года | Педагог-психолог | Согласия; заключения специалиста |
| 24 | Профориентационные элементы уроков предмета «Труд (технология)»: связь технологических операций с профессиями и отраслями | 6—9 | УД | в течение года | Учителя предмета «Труд (технология)» | Отметки в тематическом планировании; материалы уроков |
| 25 | Профориентационные элементы уроков естественно-научного цикла: профессии высокотехнологичных отраслей | 6—11 | УД | в течение года | Учителя физики, химии, биологии | Отметки в тематическом планировании; кейсы |
| 26 | Профориентационные элементы уроков математики и информатики: прикладные задачи отраслей, ИТ-профессии | 6—11 | УД | в течение года | Учителя математики и информатики | Отметки в тематическом планировании |
| 27 | Профориентационные элементы уроков гуманитарного цикла: отраслевая структура экономики региона, профессии коммуникативной сферы | 6—11 | УД | в течение года | Учителя истории, обществознания, географии, русского языка и литературы | Отметки в тематическом планировании |
| 28 | Выездные уроки на предприятиях и в организациях профессионального образования | 8—11 | УД / МПВ | ноябрь 2026, март 2027 | Учителя-предметники, заместитель директора | Приказы о выезде; согласия родителей |
| 29 | Уроки с приглашением специалистов и родителей — носителей профессий | 6—11 | УД | в течение года, не менее 1 на параллель | Классные руководители, учителя-предметники | Записи в журнале; материалы встреч |
| 30 | Формирование перечня организаций-партнёров и утверждение плана взаимодействия на учебный год | — | ОРГ | до 30.09.2026 | Заместитель директора | План взаимодействия с партнёрами |
| 31 | Направление заявок партнёрам на мероприятия первого полугодия | 6—11 | ОРГ | октябрь 2026 | Педагоги-навигаторы | Заявки; подтверждения |
| 32 | Профессиональные пробы для обучающихся 8 классов (не менее двух направлений) | 8 | МПВ | ноябрь 2026, март 2027 | Педагог-навигатор, партнёры | Карты профессиональных проб; оценки наставников |
| 33 | Профессиональные пробы для обучающихся 9 классов (не менее двух направлений) | 9 | МПВ | ноябрь 2026, февраль 2027 | Педагог-навигатор, партнёры | Карты профессиональных проб |
| 34 | Профессиональные пробы для обучающихся 6—7 классов на моделирующем уровне | 6—7 | МПВ | декабрь 2026, апрель 2027 | Педагог-навигатор, партнёры | Карты профессиональных проб |
| 35 | Профессиональные пробы и практикумы для обучающихся 10—11 классов по профилю обучения | 10—11 | МПВ | октябрь 2026, март 2027 | Педагог-навигатор, партнёры | Карты профессиональных проб |
| 36 | Экскурсии на предприятия реального сектора экономики | 7—11 | МПВ | не менее двух за год на параллель | Классные руководители, заместитель директора | Приказы о выезде; списки участников; согласия |
| 37 | Экскурсии в профессиональные образовательные организации; дни открытых дверей колледжей | 8—9 | МПВ | ноябрь 2026, февраль — апрель 2027 | Классные руководители | Списки участников |
| 38 | Посещение дней открытых дверей и профильных мероприятий образовательных организаций высшего образования | 10—11 | МПВ | ноябрь 2026 — апрель 2027 | Классные руководители | Списки участников |
| 39 | Мастер-классы представителей профессий на базе школы | 6—11 | МПВ | не менее двух за год | Педагог-организатор, педагог-навигатор | Программа; списки участников |
| 40 | Участие в отраслевых выставках, фестивалях, чемпионатах профессионального мастерства | 8—11 | МПВ | по графику организаторов | Заместитель директора | Списки участников; подтверждения организаторов |
| 41 | Решение кейсов от работодателей в командном формате | 9—11 | МПВ | февраль — март 2027 | Педагог-навигатор, партнёры | Условия кейсов; работы обучающихся; протокол оценки |
| 42 | Онлайн-тренажёры профессий на платформе | 6—11 | МПВ | в течение года | Педагоги-навигаторы | Данные платформы |
| 43 | Мероприятия партнёров, размещённые на платформе (целевые уроки, выставки-практикумы) | 6—11 | МПВ | в течение года | Педагоги-навигаторы | Записи в личном кабинете |
| 44 | Заключение или актуализация соглашений о сотрудничестве с организациями-партнёрами | — | ОРГ | сентябрь — октябрь 2026 | Директор, заместитель директора | Соглашения; организационные письма |
| 45 | Совместное планирование мероприятий с профессиональными образовательными организациями региона | 8—11 | ОРГ | сентябрь 2026 | Заместитель директора | Согласованный график мероприятий |
| 46 | Взаимодействие с центром занятости населения: информация о рынке труда, ярмарка вакансий, временное трудоустройство несовершеннолетних | 9—11 | МПВ | февраль — май 2027 | Социальный педагог | Материалы; списки участников |
| 47 | Встречи с представителями работодателей — участников регионального кадрового прогноза | 8—11 | МПВ | декабрь 2026, апрель 2027 | Заместитель директора | Программы встреч; списки участников |
| 48 | Родительское собрание «Профориентационная работа школы в 2026/2027 учебном году: что и когда» | 6—11 | РОД | сентябрь 2026 | Классные руководители, педагоги-навигаторы | Протоколы собраний |
| 49 | Всероссийское профориентационное родительское собрание (трансляция федерального оператора) с последующим обсуждением | 6—11 | РОД | по графику федерального оператора | Заместитель директора | Протоколы; отметки об участии |
| 50 | Родительское собрание «Как помочь ребёнку сделать осознанный профессиональный выбор» | 8—9 | РОД | декабрь 2026 | Классные руководители, педагог-психолог | Протоколы собраний; памятки родителям |
| 51 | Родительское собрание для 10—11 классов: выбор предметов ЕГЭ, направлений подготовки, целевое обучение | 10—11 | РОД | апрель 2027 | Классные руководители, педагог-навигатор | Протоколы собраний |
| 52 | Мероприятия «родители о профессиях»: выступления родителей на уроках и классных часах, экскурсии на места работы родителей | 6—11 | РОД | в течение года | Классные руководители | Записи в плане воспитательной работы |
| 53 | Семейные диагностики на платформе; курс для родителей | 6—11 | РОД | в течение года | Педагоги-навигаторы | Информационные рассылки; данные платформы |
| 54 | Индивидуальные консультации родителей по вопросам профессионального выбора ребёнка | 6—11 | РОД | в течение года по запросу | Педагог-психолог, педагог-навигатор | Журнал консультаций |
| 55 | Ярмарка объединений дополнительного образования: презентационные и пробные занятия | 6—11 | ДО | сентябрь 2026 | Заместитель директора, педагоги дополнительного образования | Программа; списки участников |
| 56 | Информирование о программах дополнительного образования региона (навигатор дополнительного образования) | 6—11 | ДО | сентябрь 2026, январь 2027 | Классные руководители | Информационные материалы |
| 57 | Мониторинг охвата обучающихся 6—11 классов программами дополнительного образования | 6—11 | ОРГ | декабрь 2026, май 2027 | Заместитель директора | Сводка охвата |
| 58 | Организация профессионального обучения обучающихся 8—11 классов (для продвинутого уровня) | 8—11 | ПО | в течение года | Заместитель директора | Договор о сетевой форме; программа; протокол квалификационного экзамена |
| 59 | Организация работы профильных предпрофессиональных классов (для продвинутого уровня) | 10—11 | ППК | в течение года | Заместитель директора | Соглашения с партнёрами; учебные планы |
| 60 | Определение условий участия обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в профориентационных мероприятиях | 6—11 | ОРГ | сентябрь 2026, далее по запросу | Психолого-педагогический консилиум | Протоколы ППк |
| 61 | Адаптация материалов курса и формы прохождения диагностик для обучающихся с ОВЗ | 6—11 | ОРГ | в течение года | Педагоги-навигаторы, педагог-психолог | Адаптированные материалы |
| 62 | Знакомство обучающихся с ОВЗ и их родителей с адаптированными программами СПО региона | 8—9 | МПВ / РОД | февраль — апрель 2027 | Социальный педагог, педагог-навигатор | Информационные материалы; протоколы встреч |
| 63 | Профориентационные пробы для обучающихся с ОВЗ с наставниками соответствующей подготовки | 8—11 | МПВ | по индивидуальному графику | Педагог-навигатор, партнёры | Карты проб; решения ППк |
| 64 | Ведение раздела «Профориентация» на официальном сайте и в официальных сообществах школы | — | ОРГ | ежемесячно | Ответственный за информационное сопровождение | Публикации |
| 65 | Информирование обучающихся и родителей о профориентационных событиях месяца | 6—11 | ОРГ | ежемесячно | Классные руководители | Рассылки; объявления |
| 66 | Оформление информационного стенда «Куда пойти учиться»: колледжи, вузы, правила приёма | 8—11 | ОРГ | обновление 2 раза в год | Педагог-библиотекарь, педагог-навигатор | Материалы стенда |
| 67 | Общешкольное событие «Фестиваль профессий» | 6—11 | МПВ | ноябрь 2026 | Педагог-организатор | Программа; фотоматериалы при наличии согласий |
| 68 | Неделя профориентации: тематические уроки, встречи, конкурсы | 6—11 | УД / МПВ | март 2027 | Заместитель директора, педагог-организатор | План недели; отчёт |
| 69 | Защита индивидуальных маршрутов профессионального самоопределения обучающимися 9 классов | 9 | ОРГ | апрель 2027 | Классные руководители, педагог-навигатор | Заполненные формы маршрутов |
| 70 | Промежуточный внутришкольный контроль реализации Единой модели профориентации | 6—11 | ОРГ | декабрь 2026 | Заместитель директора | Справка по итогам контроля |
| 71 | Основной внутришкольный контроль: выполнение объёмов, охват, качество документирования | 6—11 | ОРГ | март 2027 | Заместитель директора | Справка по итогам контроля |
| 72 | Анкетирование обучающихся об удовлетворённости профориентационными мероприятиями | 6—11 | ОРГ | май 2027 | Педагог-психолог | Аналитическая справка |
| 73 | Анкетирование обучающихся 9 и 11 классов о готовности к профессиональному самоопределению (входное и итоговое) | 9, 11 | ОРГ | сентябрь 2026, апрель 2027 | Педагог-психолог | Сравнительная аналитическая справка |
| 74 | Подготовка аналитического отчёта о реализации Единой модели профориентации за 2026/2027 учебный год | — | ОРГ | май — июнь 2027 | Заместитель директора | Аналитический отчёт |
| 75 | Рассмотрение итогов реализации модели на педагогическом совете; постановка задач на 2027/2028 учебный год | — | ОРГ | июнь 2027 | Директор | Выписка из протокола педагогического совета |
| 76 | Сбор сведений о поступлении выпускников 9 и 11 классов; сопоставление с заявленным выбором | 9, 11 | ОРГ | август — сентябрь 2027 | Классные руководители | Сводка по выпускникам |
| 77 | Планирование профориентационной работы на 2027/2028 учебный год с учётом увеличения регионального компонента курса до 17 часов | — | ОРГ | июнь — август 2027 | Заместитель директора | Проект плана на новый учебный год |

Всего позиций плана: 77. План может быть дополнен региональными и муниципальными мероприятиями по мере поступления информации от регионального оператора.

Помесячный календарь на 2026/2027 учебный год

| Месяц | Организационные действия школы | Рекомендуемые мероприятия | Контрольные точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | Издать приказ; утвердить план; включить курс в план внеурочной деятельности; начать курс 03.09; провести информирование обучающихся и родителей о проекте «Билет в будущее» и зарегистрировать на платформе желающих при подтверждённых согласиях; направить список педагогов-навигаторов региональному оператору; провести родительское собрание | Ярмарка объединений дополнительного образования; входное анкетирование 9 и 11 классов; формирование перечня партнёров | До 10.09 — план утверждён. До 30.09 — проведено информирование всех обучающихся 6—11 классов, зарегистрированы желающие, согласия подтверждены |
| Октябрь | Провести первую волну диагностик; направить заявки партнёрам на первое полугодие; провести первое практико-ориентированное занятие курса | Профессиональные пробы для 10—11 классов; посещение дня открытых дверей колледжа | Первая волна диагностик открыта для всех параллелей; ориентир охвата — [80] процентов (аналитический показатель, а не основание требовать участия) |
| Ноябрь | Провести занятия курса; разобрать индивидуальные отчёты; провести профессиональные пробы для 8 и 9 классов | Фестиваль профессий; экскурсии на предприятия; выездные уроки | Не менее одного мероприятия профессионального выбора в каждой параллели 8—11 классов |
| Декабрь | Провести вторую волну диагностик; провести родительское собрание «Как помочь ребёнку сделать осознанный профессиональный выбор»; провести промежуточный внутришкольный контроль | Пробы для 6—7 классов; встречи с работодателями; мониторинг охвата дополнительным образованием | Справка по итогам промежуточного контроля. Выполнение не менее 45 процентов годового объёма по каждому направлению |
| Январь | Возобновить занятия курса после каникул; скорректировать календарно-тематическое планирование; направить заявки партнёрам на второе полугодие | Индивидуальные консультации для 9 и 11 классов; повторное информирование о программах дополнительного образования | Скорректированное КТП утверждено; заявки направлены |
| Февраль | Провести занятия курса; сопроводить участие в днях открытых дверей колледжей | Профессиональные пробы для 9 классов; решение кейсов работодателей; ярмарка вакансий центра занятости; знакомство обучающихся с ОВЗ с адаптированными программами СПО | Каждый обучающийся 9 класса посетил не менее одной организации профессионального образования |
| Март | Провести проектное занятие «Поговори с родителями»; провести профессиональные пробы второго полугодия; провести основной внутришкольный контроль | Неделя профориентации; выездные уроки; мастер-классы | Справка по итогам основного контроля. Выполнение не менее 75 процентов годового объёма |
| Апрель | Провести занятия курса; оформить индивидуальные маршруты для 9 классов; провести родительское собрание для 10—11 классов; провести итоговое анкетирование 9 и 11 классов | Защита индивидуальных маршрутов; пробы для 6—7 классов; посещение дней открытых дверей вузов | Индивидуальные маршруты оформлены не менее чем у 90 процентов обучающихся 9 классов |
| Май | Провести рефлексивное занятие курса (20.05); собрать данные об охвате и результатах; провести анкетирование удовлетворённости; подготовить аналитический отчёт | Итоговые встречи с партнёрами; сбор предложений на новый учебный год | Курс проведён в объёме 34 часов во всех параллелях. Аналитический отчёт подготовлен |
| Июнь — август | Рассмотреть итоги на педагогическом совете; собрать сведения о поступлении выпускников; спланировать работу на 2027/2028 учебный год | Повышение квалификации педагогов; актуализация партнёрских договорённостей | Выписка из протокола педагогического совета; проект плана на новый учебный год |

Столбец «Организационные действия школы» перечисляет то, что школа планирует и выполняет сама; он не означает, что каждое из этих действий обязательно для обучающегося. Освоение курса «Россия — мои горизонты» и участие в мероприятиях модели входят в образовательную программу; регистрация на цифровой платформе проекта «Билет в будущее» и прохождение онлайн-диагностик добровольны и требуют согласия, а отказ не влечёт последствий.

Если школа начинает работу позже 6 сентября (получен региональный акт, изменён состав педагогов-навигаторов, организация присоединилась к проекту в течение года), даты подготовительных действий указываются фактические. Оформлять документы задним числом не следует: приказ, изданный позже установленного в календаре срока, законной силы не теряет, а датированный прошедшим числом создаёт расхождение с журналами и табелем. В плане в этом случае отмечается причина смещения срока.

Календарно-тематическое планирование курса «Россия — мои горизонты»

Планирование составлено по рабочей программе курса редакции 2026 года, размещённой на портале «Единое содержание общего образования». Даты рассчитаны для еженедельных занятий по четвергам начиная с 3 сентября 2026 года с учётом рекомендованных сроков каникул (письмо Минпросвещения России от 07.07.2026 № ОК-1948/03). Школа корректирует даты по собственному календарному учебному графику и расписанию; день недели закрепляется планом внеурочной деятельности.

Столбец «Р» отмечает темы, которые могут быть заменены занятиями регионального компонента. С 1 сентября 2026 года региональный компонент составляет от 8 до 17 академических часов от общего объёма курса; в этот диапазон входят все занятия регионального содержания, включая занятие, заменяющее тему 32, если такая замена производится. Обозначения столбца: «+» — замена допускается, «—» — тема отнесена федеральной рабочей программой к инвариантным и замене не подлежит. Тема 32 может быть заменена только на аналогичное занятие о военно-промышленном комплексе и только в том случае, если ВПК является одной из приоритетных отраслей субъекта Российской Федерации; в столбце «Р» она помечена «только аналогичным». Одно занятие регионального компонента рекомендуется назвать «Кузница эффективных кадров» и посвятить трудовой доблести и славе субъекта в годы Великой Отечественной войны и принципам бережливых технологий.

| № | Дата | Тема занятия | Тип занятия | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.09.2026 | Установочное занятие «Россия — мои горизонты» | Установочное | — |
| 2 | 10.09.2026 | Тематическое профориентационное занятие «Открой своё будущее» | Профориентационное | — |
| 3 | 17.09.2026 | Тематическое профориентационное занятие «Познаю себя» | Профориентационное | — |
| 4 | 24.09.2026 | Россия промышленная: атомные технологии | Отраслевое | + |
| 5 | 01.10.2026 | Россия умная: педагогика и образование | Отраслевое | — |
| 6 | 08.10.2026 | Россия аграрная: высокотехнологичное сельское хозяйство | Отраслевое | + |
| 7 | 15.10.2026 | Россия комфортная: энергетика | Отраслевое | + |
| 8 | 22.10.2026 | Практико-ориентированное занятие | Практико-ориентированное | + |
| 9 | 05.11.2026 | Россия технологическая: инженерия и беспилотные системы | Отраслевое | + |
| 10 | 12.11.2026 | Россия промышленная: добыча и переработка | Отраслевое | + |
| 11 | 19.11.2026 | Россия деловая: предпринимательство | Отраслевое | + |
| 12 | 26.11.2026 | Россия комфортная: дорожное строительство и транспорт | Отраслевое | + |
| 13 | 03.12.2026 | Россия безопасная: национальная безопасность | Отраслевое | — |
| 14 | 10.12.2026 | Россия деловая: международное сотрудничество | Отраслевое | + |
| 15 | 17.12.2026 | Практико-ориентированное занятие | Практико-ориентированное | + |
| 16 | 24.12.2026 | Профориентационное занятие | Профориентационное | — |
| 17 | 14.01.2027 | Профориентационное занятие | Профориентационное | — |
| 18 | 21.01.2027 | Россия профессиональная: государственная служба | Отраслевое | + |
| 19 | 28.01.2027 | Россия комфортная: интернет и телекоммуникация | Отраслевое | + |
| 20 | 04.02.2027 | Россия умная: биотехнологии и цифровизация науки | Отраслевое | — |
| 21 | 11.02.2027 | Россия гостеприимная: индустрия туризма и сервиса | Отраслевое | + |
| 22 | 18.02.2027 | Россия безопасная. Защитники Отечества | Отраслевое | — |
| 23 | 25.02.2027 | Россия творческая: креативная экономика | Отраслевое | + |
| 24 | 04.03.2027 | Россия промышленная: машиностроение | Отраслевое | + |
| 25 | 11.03.2027 | Проектное занятие «Поговори с родителями» | Проектное | — |
| 26 | 18.03.2027 | Россия здоровая: высокотехнологичная медицина | Отраслевое | + |
| 27 | 25.03.2027 | Россия умная: искусственный интеллект и промт-инженерия | Отраслевое | + |
| 28 | 08.04.2027 | Россия промышленная: космические технологии | Отраслевое | — |
| 29 | 15.04.2027 | Практико-ориентированное занятие | Практико-ориентированное | + |
| 30 | 22.04.2027 | Россия комфортная: строительство и города будущего | Отраслевое | + |
| 31 | 29.04.2027 | Профориентационное занятие | Профориентационное | — |
| 32 | 06.05.2027 | Россия безопасная: военно-промышленный комплекс | Отраслевое | только аналогичным |
| 33 | 13.05.2027 | Практико-ориентированное занятие | Практико-ориентированное | + |
| 34 | 20.05.2027 | Рефлексивное занятие | Рефлексивное | — |

Как превратить эту заготовку в утверждаемый документ школы

Приведённая таблица — федеральная основа. Утверждаемое календарно-тематическое планирование школы получается из неё за пять шагов:

- Получить у регионального оператора региональный календарно-тематический план или перечень занятий регионального компонента с указанием источника материалов.

- Выбрать, какие из занятий, помеченных «+», заменяются региональными: их суммарное число должно попадать в диапазон от 8 до 17 академических часов. В этот же диапазон входит занятие, заменяющее тему 32, если школа такую замену производит: отдельного лимита для него нет.

- Проверить, что ни одно занятие, помеченное «—», не заменено; тема 32 заменена только на аналогичное занятие о военно-промышленном комплексе и только при его приоритетности для субъекта.

- Внести в таблицу столбцы «Региональная тема», «Источник материалов» и «Основание замены» и заполнить их по заменённым занятиям.

- Сверить даты с календарным учебным графиком и расписанием школы, отметив переносы; утвердить планирование в составе рабочей программы курса.

Пример заполнения одной строки (учебный пример, региональные материалы условные):

| № | Дата | Федеральная тема | Чем заменена | Источник материалов | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 19.11.2026 | Россия деловая: предпринимательство | Региональная тема: «Предприниматели нашего края: от ремесла к производству» | Источник: сайт регионального оператора, раздел «Региональный компонент РМГ», версия от 20.08.2026 | Замена допускается (в таблице «+»). Региональный календарно-тематический план: [реквизиты акта или письма регионального оператора]; при отсутствии регионального акта указывается решение педагогического совета школы и реквизиты протокола |

Диагностики курса: «Мои интересы» (6, 8, 10 классы) и «Мой профиль» (7, 9, 11 классы) — первая волна; «Мои качества» (6, 8, 10 классы) и «Мои ориентиры» (7, 9, 11 классы) — вторая волна; диагностики блока «Мои способности» открываются в привязке к отдельным темам курса. Прохождение диагностик добровольно и бесплатно.

Лист корректировки плана

Лист заполняется при изменении сроков, состава мероприятий или ответственных, а также при поступлении новых федеральных и региональных документов.

| № | Дата | Пункт плана и суть изменения | Основание | Подпись ответственного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

Позиции для обязательной сверки в течение года: региональный приказ об организации реализации Единой модели профориентации на 2026/2027 учебный год; региональный календарно-тематический план курса с региональным компонентом; сроки и формы регионального мониторинга; график всероссийских профориентационных родительских собраний; график мероприятий партнёров на платформе.

© АНО «Научно-образовательный центр педагогических проектов», 2026. Материал подготовлен в методических целях. Источник: педпроект.рф.